## ปฏิทินการพัฒนา 68
ปฏิทินแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
ลำดับที่ | โครงการ/หลักสูตร |  | ระดับ | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน/รุ่น | จำนวนคน/รุ่น | จำนวนคน ทั้งหมด | จำนวนเงิน/บาท |  | กำหนดการดำเนินการ
[8 empty] | เงินงบประมาณ | เงินกองทุนฯ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
[10 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ภารกิจพื้นฐาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. หมวดการพัฒนาวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน
1.1 การพัฒนาตามสายงานวิชาชีพ
1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
1 | 1.1.1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการตรวจสอบและการเขียนรายงานการเงิน (ปรับชื่อเป็น |  | ชก. | กลาง/ภาค | 1 | 44 | 44 | - | 653200
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมและการบริหารงานตรวจสอบการเงิน (FA for non FA)
2 | 1.1.1.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการเงิน |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 200 | 200 | - | 44900
(มาตรฐานการตรวจสอบที่มีการปรับปรุง) (หลักสูตรเลือกเสรี ผ่านระบบ Online)
1.1.2 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3 | 1.1.2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน |  | ชก. | กลาง/ภาค | 2 | 50 | 100 | - | 637100
4 | 1.1.2.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 200 | 200 | - | 21350
การดำเนินงาน : การตรวจสอบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ (หลักสูตรเลือกเสรี ผ่านระบบ Online)
1.1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
5 | 1.1.3.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |  | ชก. | กลาง/ภาค | 1 | 55 | 55 | - | 456200
(สำหรับการตรวจสอบ) : เทคนิคการตรวจสอบเชิงลึกด้านพัสดุ
6 | 1.1.3.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 200 | 200 | 52800 | -
: เทคนิคการดำเนินการทางกฎหมายต่อประเด็นที่พบจากการตรวจสอบรายงานการเงิน
(หลักสูตรเลือกเสรี ผ่านระบบ Online)
7 | 1.1.3.3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย |  | ชก. | กลาง/ภาค | 2 | 30 | 60 | - | 969000
8 | 1.1.3.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย : |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 200 | 200 | 79400 | -
การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting) (หลักสูตรเลือกเสรี ผ่านระบบ Online)
1.2 การพัฒนาการตรวจสอบเฉพาะด้านและสายงานสนับสนุน
9 | 1.2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 90 | 90 | 527000 | -
10 | 1.2.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 80 | 80 | - | 379250
11 | 1.2.3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจสอบทางวิศวกรรม |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 180 | 180 | - | 517500
12 | 1.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายงานสนับสนุน : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับการบริหารงานทั่วไป |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 2 | 85 | 170 | 616500 | -
ด้วยใจบริการ และ Growth Mindset
2. หมวดการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็น (ตามประเภทตำแหน่งและระดับ)
13 | 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการและข้าราชการใหม่ |  | ปก. | กลาง/ภาค | 1 | 145 | 145 | 487600 | 7278950
14 | 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ระดับชำนาญการ |  | ชก. | กลาง/ภาค | 1 | 50 | 50 | - | 1281900
15 | 2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ |  | ชพ. | กลาง/ภาค | 1 | 50 | 50 | - | 1288900
16 | 2.4 โครงการนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินอำนวยการระดับต้น |  | อต. | กลาง/ภาค | 1 | 40 | 40 | - | 1652800
17 | 2.5 โครงการนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง |  | อส. /ชช. | กลาง/ภาค | 1 | 37 | 37 | - | 6878100
18 | 2.6 โครงการนักบริหารธรรมาภิบาลการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง |  | ผู้บริหาร | กลาง/ภาค | 1 | 35 | 35 | - | 2468900
3. หมวดการพัฒนาด้านดิจิทัล
19 | 3.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 40 | 40 | - | 228600
(Data Analytic for Auditor)
20 | 3.2 โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรับชื่อเป็น โครงการพัฒนา |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 23 | 23 | - | 2710600
ทักษะขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
21 | 3.3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Dashboard |  | ปก. / ชก. | สพต. / สบท. | 1 | 20 | 20 | - | 129250
4. หมวดการพัฒนาด้านอื่น ๆ
22 | 4.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนงาน (Coaching) |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 2 | 35 | 70 | 338000 | 61100
23 | 4.2 การพัฒนาตามความจำเป็นเร่งด่วน |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 5 | 80 | 400 | 455700 | 1390300
24 | 4.3 การส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมกับหน่วยงานภายนอก |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค |  |  |  | 387100 | 4112900
5. หมวดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
25 | 5.1 โครงการเกษียณแสนสุข |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 45 | 45 | - | 779400
26 | 5.2 โครงการพัฒนาสุขภาพใจ Mindfulness |  | ผู้บริหาร / ชช. | กลาง/ภาค | 1 | 25 | 25 | - | 100300
6. หมวดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน
27 | 6.1 โครงการสัมมนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและตัวชี้วัด |  | ผู้บริหาร | กลาง/ภาค | 1 | 220 | 220 | - | 714700
28 | 6.2 โครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) |  | ผู้บริหาร | กลาง/ภาค | 1 | 60 | 60 | - | 645050
29 | 6.3 โครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 825 | 825 | - | 1328000
7. หมวดการจัดการความรู้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
30 | 7.1 โครงการถอดบทเรียนความรู้ด้านการตรวจสอบขององค์กร (Online) |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 100 | 100 | - | 13050
31 | 7.2 โครงการถอดบทเรียนความรู้ขององค์กร หัวข้อ “พี่เกษียณ น้องเรียนรู้ กับครูคนตรวจเงินแผ่นดิน” |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 100 | 100 | - | 23400
32 | 7.3 โครงการ Learning Day 2025 (Online) |  | ทุกระดับ | กลาง/ภาค | 1 | 100 | 100 | - | 14700
33 | 8.1 โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอบบัญชีภายนอก |  | บุคคลภายนอก |  | 2 | 60 | 120 | - | 307000
|  | รวมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |  |  | 41 | 3504 | 4084 | 2944100 | 37086400
การพัฒนาบุคลากรภายนอก
1. หมวดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประชาชน และสถาบันการศึกษา
34 | 1.1 โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (รูปแบบ Onsite) |  | ทุกระดับ | บุคลากรภาครัฐ | 1 | 500 | 500 | 1035300 | -
35 | 1.2 โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดิน |  | ทุกระดับ |  | 4 | 100 | 400 | 1085000 | -
|  | รวมการพัฒนาบุคลากรภายนอก |  |  | 5 | 600 | 900 | 2120300 | 0
|  | รวมทั้งสิ้น |  |  | 46 | 4104 | 4984 | 5064400 | 37086400 | รวมเนเงินทั้งสิ้น |  |  | 42150800
Note on D12: Worawong Rodklieng: ชื่อเดิม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการตรวจสอบและการเขียนรายงานการเงิน
Note on D50: Uma Poositaporn: ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ 1. โครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี 2. โครงการสัมมนาเพื่อการจัดวางระบบการควบคุมภายใน